**Hrdlořezy, výstavba kanalizace**

Vážení obyvatelé obce Hrdlořezy,

výstavba nové splaškové kanalizace v Hrdlořezích se pomalu blíží k závěru a rádi bychom Vás informovali o tom, co je potřeba ještě učinit abyste mohli začít vypouštět odpadní vody. Obec Hrdlořezy a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Vám velmi děkují za trpělivost a spolupráci při realizaci této významné stavby.

**Co je ještě nutné na stavbě udělat:**

1. V současné době probíhají práce na dokončení zbývajících kanalizačních stok (spodní část obce), probíhají práce na obnově některých vodovodních řadů a bude postupně dokončeno všech 5 čerpacích stanic. Byly také zahájeny práce na opravách místních komunikací a do konce října budou opraveny dotčené komunikace krajské správy a údržby silnic. Doposud bylo vybudováno 96% kanalizačních stok (celkem 4763 m z 4965 m), 199 veřejných částí kanalizačních přípojek, osazeno všech 5 čerpacích stanic odpadních vod a obnoveno 1685 m vodovodních řadů. Zbývá dokončit práce na dvou čerpacích stanicích.
2. Úplné dokončení všech prací na kanalizaci a na opravách místních komunikací předpokládáme do 15.5.2022.
3. V termínu do 30.5 2022 požádáme o kolaudaci dokončené kanalizace a předpokládáme, že kolaudační rozhodnutí, které umožní uvedení kanalizace do provozu bude vydáno do 30.6.2022.

**Co je velmi důležité:**

1. Do nové splaškové kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody z WC, koupelny, kuchyně, nesmí do ní být vypouštěny vody dešťové nebo vody podzemní, průsakové, balastní.
2. Při realizaci domovní části kanalizační přípojky na vašem pozemku prosím dohlédněte na to aby došlo k odpojení potrubí odpadních vod (z kuchyně či koupelny) od napojení na dešťovou kanalizaci a odpadní vody z vašeho domu byly již dále vypouštěny pouze do nové splaškové kanalizace.
3. Odpadní vody musí do kanalizace odtékat přímo, nesmí protékat přes žumpu nebo septik. Ty musí být odstaveny a vyřazeny z provozu.
4. Při realizaci domovní části kanalizační přípojky postupujete podle schváleného projektu kanalizační přípojky a našeho vyjádření k projektu přípojky.

**Za jakých podmínek bude možné zahájit vypouštění odpadních vod do nové splaškové kanalizace:**

1. Do nové splaškové kanalizace bude možné zahájit vypouštění odpadních vod po kolaudaci (předpokládáme, že to bude nejpozději od 1.7.2022.
2. Vypouštění odpadních vod je možné jen kanalizační přípojkou vybudovanou podle schválené projektové dokumentace a podmínek našeho vyjádření k projektu přípojky.
3. Jakmile bude kanalizace kolaudována a budete mít dokončeny práce na domovní části kanalizační přípojky, můžete zahájit vypouštění odpadních vod ze svého domu do nové kanalizace. Do 1 týdne od zahájení vypouštění kontaktujte, prosím, do 1 týdne, pracovníka odpovědného za kontrolu přípojky a sjednejte si s ním termín kontroly provedení. Jeho jméno a kontakt jsou uvedeny na konci textu sdělení. Při kontrole bude nutné abyste:
	1. **Umožnili provedení kontroly provedení domovní části přípojky, zejména revizní šachty.**
	2. **Umožnili provedení odečtu vašeho vodoměru, od zjištěného stavu vám bude účtováno k vodnému i stočné.**
	3. **Předali pracovníkovi, který bude kontrolu přípojky provádět vyplněný formulář, který je součástí tohoto sdělení**
4. Pokud při kontrole domovní části přípojky nebudou zjištěny žádné závady, obdržíte poštou následně (na základě předaného vyplněné žádosti o změnu smlouvy) 2 vyhotovení nové smlouvy na dodávku pitné vody a vypouštění odpadních vod, které prosím zkontrolujte, podepište a obě podepsaná vyhotovení odešlete poštou na naši adresu, je možné také smlouvy předat osobně do boxu na recepci v sídle naší společnosti nebo je předat na obecní úřad Hrdlořezy. Po zpracování smlouvy na obchodním oddělení Vám vrátíme bez odkladu jedno podepsané vyhotovení smlouvy poštou.
5. V případě, že při kontrole budou zjištěny závady, bude nutné abyste je do 14 dnů odstranili a pozvali odpovědného pracovníka k opakované kontrole. Pokud bude již vše v pořádku, bude dále postupováno podle předchozího odstavce. Pokud nebudou závady odstraněny, nebude možné uzavřít smlouvu na vypouštění odpadních vod a nebude možné odpadní vody do kanalizace vypouštět.
6. Součástí tohoto sdělení je formulář „Žádost o změnu smlouvy“, jehož vyplnění a předání je nutné k uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Prosíme Vás o jeho pečlivé vyplnění a předání odpovědnému pracovníkovi, který bude provádět kontrolu vaší domovní části kanalizační přípojky.

Další informace o projektu naleznete také na: https://www.vakmb.cz/ nebo na stránce http://jizera.spravcestavby.cz

**Pracovník odpovědný za kontrolu přípojky:**

Pan Jiří Bouma

e-mail: tdi.bouma@post.cz

Tel.: 725 445 039

Kontaktujte ho prosím v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod., nejlépe e-mailem.

Další kontakty, které byste mohli potřebovat:

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Ing. Petr Doškář, tel. 326 376 241, 730 842 226 e-mail: pdoskar@vakmb.cz

paní Jaroslava Bajerová, tel. 326 376 244, e-mail: jbajerova@vakmb.cz

Ing. Tomáš Žitný, tel: 326 376 152, 603 245 537 e-mail: tzitny@vakmb.cz

**Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01

Hlavní stavbyvedoucí: p. Jaroslav Hájek, tel: 602 745 308, e-mail: j.hajek@jss.cz

Zástupce stavbyvedoucího: p. Ladislav Hurych, tel: 607 088 743, e-mail: l.hurych@jss.cz

27.9.2021

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.