Hrdlořezy, výstavba kanalizace

Vážení obyvatelé obce Hrdlořezy,

výstavba nové splaškové kanalizace v Hrdlořezích se pomalu blíží k závěru a rádi bychom Vás informovali o tom, co je potřeba ještě učinit abyste mohli začít vypouštět odpadní vody. Obec Hrdlořezy a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Vám velmi děkují za trpělivost a spolupráci při realizaci této významné stavby.

Co je ještě nutné na stavbě udělat:

- V současné době probíhají práce na dokončení zbývajících kanalizačních stok (spodní část obce), probíhají práce na obnově některých vodovodních řadů a bude postupně dokončeno všech 5 čerpacích stanic. Byly také zahájeny práce na opravách místních komunikací a do konce října budou opraveny dotčené komunikace krajské správy a údržby silnic. Doposud bylo vybudováno 96% kanalizačních stok (celkem 4763 m z 4965 m), 199 veřejných částí kanalizačních přípojek, osazeno všech 5 čerpacích stanic odpadních vod a obnoveno 1685 m vodovodních řadů. Zbývá dokončit práce na dvou čerpacích stanicích.

- Úplné dokončení všech prací na kanalizaci a na opravách místních komunikací předpokládáme do 15.5.2022.

- V termínu do 30.5 2022 požádáme o kolaudaci dokončené kanalizace a předpokládáme, že kolaudační rozhodnutí, které umožní uvedení kanalizace do provozu bude vydáno do 30.6.2022.

Co je velmi důležité:

- Do nové splaškové kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody z WC, koupelny, kuchyně, nesmí do ní být vypouštěny vody dešťové nebo vody podzemní, průsakové, balastní.

- Při realizaci domovní části kanalizační přípojky na vašem pozemku prosím dohlédněte na to aby došlo k odpojení potrubí odpadních vod (z kuchyně či koupelny) od napojení na dešťovou kanalizaci a odpadní vody z vašeho domu byly již dále vypouštěny pouze do nové splaškové kanalizace.

- Odpadní vody musí do kanalizace odtékat přímo, nesmí protékat přes žumpu nebo septik. Ty musí být odstaveny a vyřazeny z provozu.

- Při realizaci domovní části kanalizační přípojky postupujete podle schváleného projektu kanalizační přípojky a našeho vyjádření k projektu přípojky.

Za jakých podmínek bude možné zahájit vypouštění odpadních vod do nové splaškové kanalizace:

- Do nové splaškové kanalizace bude možné zahájit vypouštění odpadních vod po kolaudaci (předpokládáme, že to bude nejpozději od 1.7.2022.

- Vypouštění odpadních vod je možné jen kanalizační přípojkou vybudovanou podle schválené projektové dokumentace a podmínek našeho vyjádření k projektu přípojky.

- Jakmile bude kanalizace kolaudována a budete mít dokončeny práce na domovní části kanalizační přípojky, můžete zahájit vypouštění odpadních vod ze svého domu do nové kanalizace. Do 1 týdne od zahájení vypouštění kontaktujte, prosím, do 1 týdne, pracovníka odpovědného za kontrolu přípojky a sjednejte si s ním termín kontroly provedení. Jeho jméno a kontakt jsou uvedeny na konci textu sdělení. Při kontrole bude nutné abyste:

  - Umožnili provedení kontroly provedení domovní části přípojky, zejména revizní šachty.

  - Umožnili provedení odečtu vašeho vodoměru, od zjištěného stavu vám bude účtováno k vodnému i stočné.

  - Předali pracovníkovi, který bude kontrolu přípojky provádět vyplněný formulář, který je součástí tohoto sdělení

- Pokud při kontrole domovní části přípojky nebudou zjištěny žádné závady, obdržíte poštou následně (na základě předaného vyplněné žádosti o změnu smlouvy) 2 vyhotovení nové smlouvy na dodávku pitné vody a vypouštění odpadních vod, které prosím zkontrolujte, podepište a obě podepsaná vyhotovení odešlete poštou na naši adresu, je možné také smlouvy předat osobně do boxu na recepci v sídle naší společnosti  nebo je předat na obecní úřad Hrdlořezy. Po zpracování smlouvy na obchodním oddělení Vám vrátíme bez odkladu jedno podepsané vyhotovení smlouvy poštou.

- V případě, že při kontrole budou zjištěny závady, bude nutné abyste je do 14 dnů odstranili a pozvali odpovědného pracovníka k opakované kontrole. Pokud bude již vše v pořádku, bude dále postupováno podle předchozího odstavce. Pokud nebudou závady odstraněny, nebude možné uzavřít smlouvu na vypouštění odpadních vod a nebude možné odpadní vody do kanalizace vypouštět.

- Součástí tohoto sdělení je formulář „Žádost o změnu smlouvy“, jehož vyplnění a předání je nutné k uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Prosíme Vás o jeho pečlivé vyplnění a předání odpovědnému pracovníkovi, který bude provádět kontrolu vaší domovní části kanalizační přípojky.

Další informace o projektu naleznete také na: https://www.vakmb.cz/ nebo na stránce http://jizera.spravcestavby.cz

Pracovník odpovědný za kontrolu přípojky:

Pan Jiří Bouma

e-mail:	tdi.bouma@post.cz

Tel.:	725 445 039

Kontaktujte ho prosím v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod., nejlépe e-mailem.

Další kontakty, které byste mohli potřebovat:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Ing. Petr Doškář, tel. 326 376 241, 730 842 226 e-mail: pdoskar@vakmb.cz

paní Jaroslava Bajerová, tel. 326 376 244, e-mail: jbajerova@vakmb.cz

Ing. Tomáš Žitný, tel: 326 376 152, 603 245 537   e-mail: tzitny@vakmb.cz

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01

Hlavní stavbyvedoucí:		p. Jaroslav Hájek, tel: 602 745 308, e-mail: j.hajek@jss.cz

Zástupce stavbyvedoucího:	p. Ladislav Hurych, tel: 607 088 743, e-mail: l.hurych@jss.cz

27.9.2021

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.